## 機能一覧
大機能 | 中機能 | 小機能 | 機能概要 | 開発・単テ(時間) | 総合テスト(時間) | 合計工数(時間) | 備考
共通 | UI部品 | レスポンシブ対応 | PC/タブレット/モバイル表示切替 |  |  | 0
認証 | ログイン | ログインフォーム | メールアドレス・パスワード入力フォーム |  |  | 0
| ログイン | バリデーション | 入力値のバリデーション処理 |  |  | 0
| ログイン | 認証処理 | ログイン認証・セッション管理 |  |  | 0
| パスワード再設定 | メール送信フォーム | パスワード再設定メール送信 |  |  | 0
| パスワード再設定 | パスワード変更 | 新パスワード設定処理 |  |  | 0
ダッシュボード | メイン画面 | メニュー表示 | メニューボタン一覧表示・選択画面へ遷移 |  |  | 0
|  | ユーザー権限判定 | ユーザーの権限判定(権限で表示内容制御） |  |  | 0
|  | ラベル読取 | ラベル読込でカルテ画面へ遷移
|  | リモデル施設選択 | SHIP施設マスタからのプルダン選択・曖昧検索
|  | 個体管理リスト施設選択 | SHIP施設マスタからのプルダン選択・曖昧検索
|  | 個別施設マスタ施設選択 | SHIP施設マスタからのプルダン選択・曖昧検索
|  | ログアウト | ログアウト処理 |  |  | 0
マスタ管理 | SHIP施設マスタ | 一覧表示 | 施設一覧テーブル表示 |  |  | 0
|  | フィルター機能 | 施設コード・施設名・都道府県・市区町村フィルター |  |  | 0
|  | 新規作成モーダル | 施設新規登録フォーム・登録処理 |  |  | 0
|  | 編集モーダル | 施設情報編集フォーム・編集処理 |  |  | 0
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  |  | 0
| SHIP資産マスタ | 一覧表示 | 資産マスタ一覧テーブル表示 |  |  | 0
|  | フィルター機能 | Category・大分類・中分類フィルター |  |  | 0
|  | 新規作成モーダル | 資産マスタ新規登録フォーム・登録処理 |  |  | 0
|  | 編集モーダル | 資産マスタ編集フォーム・編集処理 |  |  | 0
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  |  | 0
| ユーザー管理 | 一覧表示 | ユーザー一覧テーブル表示 |  |  | 0
|  | フィルター機能 | ユーザー名・メール・所属病院・ロールフィルター |  |  | 0
|  | 新規作成モーダル | ユーザー新規登録フォーム・登録処理 |  |  | 0
|  | 編集モーダル | ユーザー編集フォーム・編集処理 |  |  | 0
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  |  | 0
| 個別施設マスタ | 一覧表示 | 施設マッピング一覧表示 |  |  | 0
|  | フィルター機能 | 階・部門・室フィルター |  |  | 0
|  | 新規作成モーダル | 現状→新居マッピング登録 |  |  | 0
|  | 編集モーダル | マッピング編集フォーム |  |  | 0
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  |  | 0
| ドキュメントマスタ | 一覧表示 | 施設マッピング一覧表示 |  |  | 0
|  | フィルター機能 | 階・部門・室フィルター |  |  | 0
|  | ドキュメントアップロード | PDFアップロード機能 |  |  | 0
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  |  | 0
ラベル管理 | ラベル発行 | 新規発行タブ | ラベル新規発行フォーム |  |  | 0
|  | 再発行タブ | ラベル再発行フォーム |  |  | 0
|  | 番号範囲指定 | 発行番号範囲の指定 |  |  | 0
|  | テンプレート選択 | QR/バーコードテンプレート選択 |  |  | 0
|  | フッター文字入力 | ラベルフッター文字設定 |  |  | 0
|  | 発行番号計算 | 発行予定番号の自動計算(複数枚発行時) |  |  | 0
| ラベル印刷 | ラベル番号リスト生成 | 印刷対象ラベル番号リスト生成 |  |  | 0
|  | プリンター連携・選択 | 出力プリンター連携・選択 |  |  | 0
|  | プレビュー表示 | 印刷プレビュー表示 |  |  | 0
|  | 印刷実行 | 印刷処理実行 |  |  | 0
現有品調査 | オフライン準備 | マスタダウンロード | マスタデータのデバイス保存 |  |  | 0
|  | ダウンロード状態表示 | ダウンロード進捗・完了表示 |  |  | 0
|  | データ送信 | 未送信データのサーバー送信 |  |  | 0
|  | 接続状態表示 | オンライン/オフライン状態表示 |  |  | 0
| 調査準備 | 調査日表示 | 調査実施日(本日)の表示 |  |  | 0
|  | 施設情報選択 | 棟・階・部門・部署のドロップダウン選択(SHIP施設マスタ)・曖昧検索・フリー入力・親子関係自動更新 |  |  | 0
|  | Category選択 | 調査対象のドロップダウンカテゴリー選択(SHIP資産マスタ)・曖昧検索・フリー入力・親子関係自動更新 |  |  | 0
| 資産詳細入力 | 固定ヘッダー | ラベル番号・室名の固定ヘッダー |  |  | 0
|  | ラベル番号入力 | ラベル番号入力フォーム・初期入力後の連番自動表示 |  |  | 0
|  | 室名入力 | 室名入力フォーム |  |  | 0
|  | ラベル読取 | QRコード/バーコードスキャン機能 |  |  | 0
|  | 写真撮影 | カメラ撮影・画像保存 |  |  | 0
|  | 資産情報入力フォーム | 資産番号・シリアルNo等入力・画像解析 |  |  | 0
|  | 分類選択 | 大分類・中分類・品目・メーカー・型式選択(SHIP資産マスタ)・曖昧検索・フリー入力・親子関係自動更新 |  |  | 0
|  | 寸法入力 | W・D・H寸法入力フォーム |  |  | 0
|  | リース・貸出品トグル | リース・貸出品フラグ切替 |  |  | 0
|  | 一括登録モード | 開始〜終了ラベルNoの一括登録 |  |  | 0
|  | 履歴表示 | 調査履歴一覧表示 |  |  | 0
|  | 商品登録 | 現有品調査リスト(修正前)へ登録
| 調査履歴 | 履歴カード表示 | 調査履歴カード一覧 |  |  | 0
|  | 修正機能 | 調査データ修正遷移 |  |  | 0
|  | 再利用機能 | 調査データ再利用 |  |  | 0
現有品調査修正 | 調査内容修正 | フィルター機能 | 棟・階・部門・部署・担当者等フィルター |  |  | 0
|  | テーブル表示 | 調査データ一覧テーブル |  |  | 0
|  | 行選択 | チェックボックスによる行選択 |  |  | 0
|  | インライン編集 | 行データのインライン編集 |  |  | 0
|  | 写真表示モーダル | 写真拡大表示(OSのデフォルト画像アプリ)・ドラッグ移動 |  |  | 0
|  | 写真削除 | 写真削除機能 |  |  | 0
|  | マスタ紐付け状態表示 | 紐付け状態の色分け表示(フリー入力の場合の強調表示) |  |  | 0
|  | 資産マスタ選択(別窓) | 別ウィンドウでの資産マスタ選択 |  |  | 0
|  | 行確定処理 | 個別行の確定処理 |  |  | 0
|  | 一括確定処理 | 複数行の一括確定 |  |  | 0
固定資産台帳取込 | ファイルインポート | ファイルタイプ選択 | 固定資産/その他台帳選択 |  |  | 0
|  | ドラッグ&ドロップ | ファイルD&Dアップロード |  |  | 0
|  | ファイルバリデーション | ファイル形式・サイズチェック |  |  | 0
|  | アップロード済み一覧 | アップロードファイル一覧表示 |  |  | 0
|  | ファイル削除 | アップロードファイル削除 |  |  | 0
| 資産突き合わせ | 進捗表示 | 突き合わせ進捗表示 |  |  | 0
|  | フィルター機能 | 部門・部署・Category等フィルター |  |  | 0
|  | テーブル表示 | マッチングデータ一覧表示 |  |  | 0
|  | インライン編集 | 行データのインライン編集 |  |  | 0
|  | AI推奨機能 | コサイン類似度検索・AI候補の表示・適用 |  |  | 0
|  | 親子関係自動更新 | フィールド変更時の連動更新 |  |  | 0
|  | 確定機能 | マッチング確定処理 |  |  | 0
データ突合 | 調査データマッチング | フィルター機能 | 複合条件フィルター |  |  | 0
|  | 台帳ウィンドウ別開き | 台帳データの別ウィンドウ表示 |  |  | 0
|  | フィルター同期 | ウィンドウ間フィルター同期 |  |  | 0
|  | ステータス管理 | 完全一致/部分一致/不一致等表示 |  |  | 0
|  | 編集モーダル | マッチングデータ編集 |  |  | 0
|  | 一括確定 | 複数データ一括確定 |  |  | 0
| 台帳ウィンドウ | フィルター受信 | 親ウィンドウからのフィルター受信 |  |  | 0
|  | 台帳データ表示 | 台帳データテーブル表示 |  |  | 0
|  | 複数選択 | チェックボックスによる複数選択 |  |  | 0
|  | 選択情報送信 | 親ウィンドウへの選択データ送信 |  |  | 0
リモデル申請管理 | リモデル管理 | 申請情報入力フォーム | 申請基本情報入力 |  |  | 0
|  | 位置情報選択 | 棟・階・部門・部署・室名選択 |  |  | 0
|  | 資産選択 | 申請対象資産選択 |  |  | 0
|  | 新規申請モーダル | 新規申請登録フォーム |  |  | 0
|  | 増設申請モーダル | 増設申請登録フォーム |  |  | 0
|  | 更新申請モーダル | 更新申請登録フォーム |  |  | 0
|  | 移動申請モーダル | 移動申請登録フォーム |  |  | 0
|  | 廃棄申請モーダル | 廃棄申請登録フォーム |  |  | 0
|  | 保留設定 | 申請保留設定 |  |  | 0
|  | 見積紐付けモーダル | 見積と申請の紐付け |  |  | 0
|  | 見積依頼グループ登録 | 見積依頼グループ作成 |  |  | 0
|  | リモデルクローズ | リモデル完了処理・個別施設マスタの新居設置情報を現状設置情報に更新 |  |  | 0
|  | ビュー切替 | リスト/カード表示切替 |  |  | 0
|  | カラム設定 | 表示カラム設定/ブックマーク機能(作成・削除) |  |  | 0
|  | 進捗表示 | 未申請/申請中/執行済み進捗表示 |  |  | 0
| リモデル申請一覧 | フィルター機能 | 棟・階・部門等フィルター |  |  | 0
|  | テーブル表示 | 申請一覧テーブル |  |  | 0
|  | 複数選択 | チェックボックス複数選択 |  |  | 0
|  | 別ウィンドウで開く | 別ウィンドウ表示機能 |  |  | 0
|  | 見積依頼グループ登録 | 見積依頼グループ作成 |  |  | 0
|  | インライン編集 | 行データのインライン編集 |  |  | 0
|  | 一括編集 | 複数選択でセルをクリックすると一括編集モーダル表示・一括更新
|  | 新規・更新・増設執行モーダル | 原本ドキュメント登録・テンプレート出力：「検収書」・原本リストにレコード追加 |  |  | 0
|  | 廃棄執行モーダル | 原本ドキュメント登録・テンプレート出力：「資産除却届」「検収書」・原本リストのレコード削除 |  |  | 0
|  | 移動執行モーダル | 原本ドキュメント登録・原本リストのレコード更新 |  |  | 0
見積管理 | 見積管理 | タブ切り替え | 見積依頼グループ/受領見積タブ |  |  | 0
|  | 見積依頼グループ一覧 | 見積依頼グループCRUD |  |  | 0
|  | ステータスフィルター | 未送信/送信済み/回答受領 |  |  | 0
|  | テンプレート出力 | テンプレート出力：「見積依頼リスト」
|  | 見積明細一覧 | 見積明細一覧表示 |  |  | 0
|  | 見積書登録モーダル | 見積書登録ウィザード |  |  | 0
|  | PDF読み込み | 見積書PDFアップロード |  |  | 0
|  | OCR処理 | 見積書OCR解析 |  |  | 0
|  | 資産マスタ紐付け | OCR結果と資産マスタ紐付け(AI推奨/資産マスタを別ウィンドウで開いて選択) |  |  | 0
|  | AI推奨機能 | コサイン類似度検索・AI候補の表示・適用 |  |  | 0
| 見積処理 | OCR抽出ステップ | Step1: OCR結果表示 |  |  | 0
|  | マッチング確認ステップ | Step2: マッチング結果確認 |  |  | 0
|  | OCR結果編集 | OCR抽出結果の編集 |  |  | 0
|  | 候補表示 | マッチング候補表示 |  |  | 0
|  | 申請作成 | 申請にない資産の明細の申請作成機能
|  | 確定処理 | マッチング確定 |  |  | 0
資産一覧 | 資産一覧表示 | テーブル表示 | 検索結果テーブル表示 |  |  | 0
|  | ビュー切替 | リスト/カード表示切替 |  |  | 0
|  | 複数選択 | チェックボックス複数選択 |  |  | 0
|  | 新規申請モーダル | 新規申請登録フォーム(リモデル踏襲) |  |  | 0
|  | 増設申請モーダル | 増設申請登録フォーム(リモデル踏襲) |  |  | 0
|  | 更新申請モーダル | 更新申請登録フォーム(リモデル踏襲) |  |  | 0
|  | 移動申請モーダル | 移動申請登録フォーム(リモデル踏襲) |  |  | 0
|  | 廃棄申請モーダル | 廃棄申請登録フォーム(リモデル踏襲) |  |  | 0
|  | 保守・点検 | (仕様がわからないので新規申請~執行の工数を積んでおく)
|  | 貸出管理 | (仕様がわからないので新規申請~執行の工数を積んでおく)
|  | 修理申請 | (仕様がわからないので新規申請~執行の工数を積んでおく)
|  | カラム設定 | 表示カラム設定/ブックマーク機能(作成・削除) |  |  | 0
|  | フィルター機能 | 検索条件フィルター |  |  | 0
| 資産詳細 | QRコード検索 | QRコードによる資産検索(カルテ画面へ遷移) |  |  | 0
|  | 資産情報表示 | 資産詳細情報表示 |  |  | 0
|  | 写真表示 | 資産写真表示 |  |  | 0
|  | 写真スライドショー | 写真前後ナビゲーション |  |  | 0
|  | 写真アップロード | 資産写真アップロード |  |  | 0
|  | 写真削除 | 資産写真削除 |  |  | 0
|  | 編集モード | 資産情報編集モード |  |  | 0
|  | 読み取り専用モード | 閲覧のみモード |  |  | 0
| 棚卸し機能 | 棚卸しモード切り替え | 原本リストを棚卸しモードに切り替え・進捗状況表示・確定ステータスフィルター(未・済） |  |  | 0
|  | 資産確定機能 | カード形式で選択・確定処理() |  |  | 0
|  | 廃棄・移動申請へ切り替え | 一覧にない、もしくは設置場所が変わっている資産に対し廃棄・移動申請へ遷移 |  |  | 0
通常申請管理 | 通常申請一覧 | フィルター機能 | 申請種別・ステータス・日付等フィルター |  |  | 0
|  | テーブル表示 | 申請一覧テーブル表示 |  |  | 0
|  | 複数選択 | チェックボックス複数選択 |  |  | 0
|  | 申請詳細表示 | 申請詳細モーダル表示 |  |  | 0
|  | 申請編集 | 申請内容編集 |  |  | 0
|  | 申請削除 | 申請削除処理 |  |  | 0
|  | ステータスバッジ | ステータス別バッジ表示 |  |  | 0
|  | 新規・更新・増設執行モーダル | 原本ドキュメント登録・テンプレート出力：「検収書」・原本リストにレコード追加(リモデル踏襲) |  |  | 0
|  | 廃棄執行モーダル | 原本ドキュメント登録・テンプレート出力：「資産除却届」「検収書」・原本リストのレコード削除(リモデル踏襲) |  |  | 0
|  | 移動執行モーダル | 原本ドキュメント登録・原本リストのレコード更新(リモデル踏襲) |  |  | 0
【合計】 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 工程別見積
工程 | 作業 | 工数(時間) | 工数(人月)
開発/UT |  | 0 | 0
総合テスト | 仕様書作成 |  | 0
| 打鍵 | 0 | 0
開発Ph2 要件定義 | 資料作成
マネジメント | 進捗管理 | 0 | 0 | ← (開発/UT)*0.2
| 会議 |  | 0
合計 |  | 0 | 0

## 山積み
山積み(時間) |  | 2025年 |  |  | 2026年 | [11 empty] | 単価設定 |  | 時間/人月変換
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 初期見積 |  | 40 | 0.25
当初 | 要件定義 | 2025年 10月: 契約① | 1247500 |  | 11 | 1760
設計 | bar: 2025年 10月 to 2026年 1月
| 開発Ph1 | 2026年 2月: 契約② | 契約① |  |  | 契約② |  |  | 契約③
| 開発Ph2 | 2026年 6月: 契約③ | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額 | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額 | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額
| 渡邉 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 240 | 1.5 | 1871250 | 320 | 2 | 2495000 | 240 | 1.5 | 1871250
| 谷口 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 240 | 1.5 | 1871250 | 320 | 2 | 2495000 | 240 | 1.5 | 1871250
| 金子 | 2025年 10月: 20; 2025年 11月: 40; 2025年 12月: 40; 2026年 1月: 20; 2026年 2月: 80 | 120 | 0.75 | 935625 | 80 | 0.5 | 623750 | 0 | 0 | 0
| 高岡 | 2025年 10月: 30; 2025年 11月: 60; 2025年 12月: 60; 2026年 1月: 30 | 180 | 1.125 | 1403437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 開発メンバー | 2026年 2月: 660; 2026年 3月: 660; 2026年 4月: 660; 2026年 5月: 660; 2026年 6月: 580; 2026年 7月: 580; 2026年 8月: 580 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 16.5 | 20583750 | 1740 | 10.875 | 13566562.5 | 工数計 | 金額計
| 合計 | 130 | 260 | 260 | 130 | 900 | 820 | 820 | 820 | 740 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 4.9 | 6081562.5 | 3360 | 21 | 26197500 | 2220 | 14 | 17309062.5 | 6360 | 49588125
変更① | 要件定義 | 2025年 10月: 契約①
設計 | bar: 2025年 10月 to 2026年 2月
| 開発Ph1 | 2026年 3月: 契約② | 契約① |  |  | 契約② |  |  | 契約③
| 開発Ph2 | 2026年 7月: 契約③ | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額 | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額 | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額
| 渡邉 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 320 | 2 | 2495000 | 320 | 2 | 2495000 | 240 | 1.5 | 1871250
| 谷口 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 320 | 2 | 2495000 | 320 | 2 | 2495000 | 240 | 1.5 | 1871250
| 金子 | 2025年 10月: 20; 2025年 11月: 40; 2025年 12月: 40; 2026年 1月: 20 | 120 | 0.75 | 935625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 高岡 | 2025年 10月: 30; 2025年 11月: 60; 2025年 12月: 60; 2026年 1月: 30 | 180 | 1.125 | 1403437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 開発メンバー | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工数計 | 金額計
| 合計 | 130 | 260 | 260 | 210 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 940 | 5.875 | 7329062.5 | 640 | 4 | 4990000 | 480 | 3 | 3742500 | 2060 | 16061562.5
変更② | 要件定義 | 2025年 10月: 契約①
| 設計 | 2026年 2月: 契約②
| 開発Ph1 | 2026年 4月: 契約② | 契約① |  |  | 契約② |  |  | 契約③
| 開発Ph2 | 2026年 8月: 契約③ | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額 | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額 | 工数(時間) | 工数(人月) | 金額
| 渡邉 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 280 | 1.75 | 2183125 | 440 | 2.75 | 3430625 | 240 | 1.5 | 1871250
| 谷口 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 280 | 1.75 | 2183125 | 440 | 2.75 | 3430625 | 240 | 1.5 | 1871250
| 金子 | 2025年 10月: 20; 2025年 11月: 40; 2025年 12月: 40; 2026年 1月: 20 | 120 | 0.75 | 935625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 高岡 | 2025年 10月: 30; 2025年 11月: 60; 2025年 12月: 60; 2026年 1月: 30 | 180 | 1.125 | 1403437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 開発メンバー | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工数計 | 金額計
| 合計 | 130 | 260 | 260 | 210 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 860 | 5.375 | 6705312.5 | 880 | 5.5 | 6861250 | 480 | 3 | 3742500 | 2220 | 17309062.5

## 単価
初期超概算見積
想定フェーズ | 作業概要 | 作業概要 | 工数 |  | 金額 |  |  | 人月単価
開発Ph① | 要件定義・設計 | 最低限の機能を具備したシステムの要件定義~設計 | 5 | 人月 | 6237500 | 円 | → | 1247500
開発Ph① | 開発・試験 | 最低限の機能を具備したシステムの開発 | 21 | 人月 | 26197500 | 円 | → | 1247500
開発Ph② | 要件定義~試験 | 高度な機能・追加機能を具備したシステムの開発 | 14 | 人月 | 17465000 | 円 | → | 1247500
小計 |  |  |  |  | 49900000 | 円
インフラ設計 | 要件定義・設計 | 最低限の機能を具備したインフラの要件定義~設計 | 1 | 人月 | 1247500 | 円 | → | 1247500
インフラ構築 | 構築 | 最低限の機能を具備したインフラの開発 | 0.5 | 人月 | 623750 | 円 | → | 1247500
小計 |  |  |  |  | 1871250 | 円
合計 |  |  |  |  | 51771250 | 円
単価
分類 | 金額(人月)
一律 | 1600000
初期見積 | 1247500