## 機能一覧(Ph1)
大機能 | 中機能 | 小機能 | 機能概要 | 画面モックURL | 開発・単テ(時間) | バッファ込み | (テスト谷口さん) | 総合テスト(時間) | 合計工数(時間) | 備考
共通 | UI部品 | レスポンシブ対応 | PC/タブレット/モバイル表示切替 |  | 12 |  | 4
認証 | ログイン | ログインフォーム | メールアドレス・パスワード入力フォーム | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/login | 8 |  | 2.5
|  | バリデーション | 入力値のバリデーション処理 |  | 8 |  | 2.5
|  | 認証処理 | ログイン認証・セッション管理 |  | 8 |  | 2.5
| パスワード再設定 | メール送信フォーム | パスワード再設定メール送信 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/password-reset | 8 |  | 2.5
|  | パスワード変更 | 新パスワード設定処理 |  | 8 |  | 2.5
ダッシュボード | メイン画面 | メニュー表示 | メニューボタン一覧表示・選択画面へ遷移 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/main | 12 |  | 4
|  | ユーザー権限判定 | ユーザーの権限判定(権限で表示内容制御) |  | 8 |  | 2.5
|  | ラベル読取 | ラベル読込でカルテ画面へ遷移 |  | 12 |  | 4
|  | 編集リストモーダル | 編集リスト作成・選択・削除モーダル |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 個体管理リスト施設選択 | 施設選択からリスト作成画面への遷移モーダル |  | 12 |  | 4
|  | マスタ管理モーダル | マスタ管理画面への遷移モーダル（権限別表示） |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | 貸出メニューモーダル | 貸出可能機器閲覧・貸出返却への遷移 |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | 申請ステータスモーダル | 病院側ユーザー向け全申請一覧表示（ステータスバッジ付き） |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 病院選択モーダル | SHIP側ユーザー向け病院マスタ選択 |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | ログアウト | ログアウト処理 |  | 8 |  | 2.5
|  | 見積管理ヘッダーボタン | 見積管理画面へのヘッダーナビゲーションボタン（権限別表示） |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
マスタ管理 | SHIP施設マスタ | 一覧表示 | 施設一覧テーブル表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/ship-facility-master | 12 |  | 4
|  | フィルター機能 | 施設コード・施設名・都道府県・市区町村フィルター |  | 12 |  | 4
|  | 新規作成モーダル | 施設新規登録フォーム・登録処理 |  | 16 |  | 5
|  | 編集モーダル | 施設情報編集フォーム・編集処理 |  | 12 |  | 4
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  | 8 |  | 2.5
| SHIP資産マスタ | 一覧表示 | 資産マスタ一覧テーブル表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/ship-asset-master | 12 |  | 4
|  | フィルター機能 | Category・大分類・中分類・品目・メーカーフィルター |  | 12 |  | 4
|  | 新規作成モーダル | 資産マスタ新規登録フォーム・登録処理 |  | 16 |  | 5
|  | 編集モーダル | 資産マスタ編集フォーム・編集処理 |  | 12 |  | 4
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  | 8 |  | 2.5
|  | Excelインポート | Excelファイルからの一括取込・プレビュー確認 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | Excelエクスポート | 資産マスタのExcel出力 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 選択モード | 別ウィンドウでの資産マスタ選択(他画面からの呼び出し) |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| SHIP部署マスタ | 部署マスタ一覧 | 部門・部署の一覧テーブル表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/ship-department-master | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 諸室区分マスタ一覧 | 諸室区分①②の一覧テーブル表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | フィルター機能 | 部門名・部署名フィルター |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 新規作成・編集・削除 | 各テーブルのCRUD操作（インラインモーダル） |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
| ユーザー管理 | 一覧表示 | ユーザー一覧テーブル表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/user-management | 12 |  | 4
|  | フィルター機能 | ユーザー名・メール・所属病院・ロールフィルター |  | 12 |  | 4
|  | 新規作成モーダル | ユーザー新規登録フォーム・登録処理 |  | 16 |  | 5
|  | 編集モーダル | ユーザー編集フォーム・編集処理 |  | 12 |  | 4
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  | 8 |  | 2.5
| 個別施設マスタ | 一覧表示 | 施設マッピング一覧表示（現状→新居） | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/hospital-facility-master | 12 |  | 4
|  | フィルター機能 | 階・部門・部署・室名フィルター |  | 12 |  | 4
|  | 新規作成モーダル | 現状→新居マッピング登録 |  | 16 |  | 5
|  | 編集モーダル | マッピング編集フォーム |  | 12 |  | 4
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  | 8 |  | 2.5
|  | Excelインポート | Excelファイルからの一括取込・プレビュー確認 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | Excelエクスポート | 施設マッピングのExcel出力 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 業者マスタ | 一覧表示 | 業者一覧テーブル表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/vendor-master | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | フィルター機能 | 施設名・業者名・キーワードフィルター |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 新規作成モーダル | 業者新規登録フォーム（インボイス番号・連絡先等） |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 編集モーダル | 業者編集フォーム・編集処理 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
| ドキュメントマスタ | 一覧表示 | ドキュメント一覧表示 |  | 18 |  | 6.5
|  | フィルター機能 | ドキュメント種別フィルター |  | 12 |  | 4
|  | ドキュメントアップロード | PDFアップロード機能 |  | 16 |  | 5
|  | 削除機能 | 削除確認ポップアップ・削除処理 |  | 8 |  | 2.5
ラベル管理 | ラベル発行 | 新規発行タブ | ラベル新規発行フォーム | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/qr-issue | 16 |  | 5
|  | 再発行タブ | ラベル再発行フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 番号範囲指定 | 発行番号範囲の指定 |  | 12 |  | 4
|  | テンプレート選択 | QR/バーコードテンプレート選択 |  | 12 |  | 4
|  | フッター文字入力 | ラベルフッター文字設定 |  | 12 |  | 4
|  | 発行番号計算 | 発行予定番号の自動計算(複数枚発行時) |  | 16 |  | 5
| ラベル印刷 | ラベル番号リスト生成 | 印刷対象ラベル番号リスト生成 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/qr-print | 12 |  | 4
|  | プリンター連携・選択 | 出力プリンター連携・選択 |  | 16 |  | 5
|  | プレビュー表示 | 印刷プレビュー表示 |  | 16 |  | 5
|  | 印刷実行 | 印刷処理実行 |  | 16 |  | 5
現有品調査 | オフライン準備 | マスタダウンロード | マスタデータのデバイス保存 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/offline-prep | 16 |  | 5
|  | ダウンロード状態表示 | ダウンロード進捗・完了表示 |  | 16 |  | 5
|  | データ送信 | 未送信データのサーバー送信 |  | 12 |  | 4
|  | 接続状態表示 | オンライン/オフライン状態表示 |  | 12 |  | 4
| 調査準備 | 調査日表示 | 調査実施日(本日)の表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/survey-location | 12 |  | 4
|  | 施設情報選択 | 棟・階・部門・部署のドロップダウン選択(SHIP施設マスタ)・曖昧検索・フリー入力・親子関係自動更新 |  | 12 |  | 4
|  | Category選択 | 調査対象のドロップダウンカテゴリー選択(SHIP資産マスタ)・曖昧検索・フリー入力・親子関係自動更新 |  | 12 |  | 4
| 資産詳細入力 | 固定ヘッダー | ラベル番号・室名の固定ヘッダー | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/asset-survey | 12 |  | 4
|  | ラベル番号入力 | ラベル番号入力フォーム・初期入力後の連番自動表示 |  | 12 |  | 4
|  | 室名入力 | 室名入力フォーム |  | 12 |  | 4
|  | ラベル読取 | QRコード/バーコードスキャン機能 |  | 12 |  | 4
|  | 写真撮影 | カメラ撮影・画像保存 |  | 16 |  | 5
|  | 資産情報入力フォーム | 資産番号・シリアルNo等入力・画像解析 |  | 12 |  | 4
|  | 分類選択 | 大分類・中分類・品目・メーカー・型式選択(SHIP資産マスタ)・曖昧検索・フリー入力・親子関係自動更新 |  | 12 |  | 4
|  | 寸法入力 | W・D・H寸法入力フォーム |  | 12 |  | 4
|  | リース・貸出品トグル | リース・貸出品フラグ切替 |  | 12 |  | 4
|  | 一括登録モード | 開始〜終了ラベルNoの一括登録 |  | 16 |  | 5
|  | 履歴表示 | 調査履歴一覧表示 |  | 12 |  | 4
|  | 商品登録 | 現有品調査リスト(修正前)へ登録 |  | 16 |  | 5
| 調査履歴 | 履歴カード表示 | 調査履歴カード一覧 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/history | 12 |  | 4
|  | 修正機能 | 調査データ修正遷移 |  | 12 |  | 4
|  | 再利用機能 | 調査データ再利用 |  | 12 |  | 4
現有品調査修正 | 調査内容修正 | フィルター機能 | 棟・階・部門・部署・担当者等フィルター | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/registration-edit | 12 |  | 4
|  | テーブル表示 | 調査データ一覧テーブル |  | 12 |  | 4
|  | 行選択 | チェックボックスによる行選択 |  | 12 |  | 4
|  | インライン編集 | 行データのインライン編集 |  | 12 |  | 4
|  | 写真表示モーダル | 写真拡大表示(OSのデフォルト画像アプリ)・ドラッグ移動 |  | 16 |  | 5
|  | 写真削除 | 写真削除機能 |  | 8 |  | 2.5
|  | マスタ紐付け状態表示 | 紐付け状態の色分け表示(フリー入力の場合の強調表示) |  | 12 |  | 4
|  | 資産マスタ選択(別窓) | 別ウィンドウでの資産マスタ選択 |  | 12 |  | 4
|  | 行確定処理 | 個別行の確定処理 |  | 16 |  | 5
|  | 一括確定処理 | 複数行の一括確定 |  | 16 |  | 5
固定資産台帳取込 | ファイルインポート | ファイルタイプ選択 | 固定資産/ME機器台帳選択 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/asset-import | 12 |  | 4
|  | ドラッグ&ドロップ | ファイルD&Dアップロード |  | 12 |  | 4
|  | ファイルバリデーション | ファイル形式・サイズチェック |  | 8 |  | 2.5
|  | アップロード済み一覧 | アップロードファイル一覧表示 |  | 16 |  | 5
|  | ファイル削除 | アップロードファイル削除 |  | 8 |  | 2.5
| 資産突き合わせ | 進捗表示 | 突き合わせ進捗表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/asset-matching | 12 |  | 4
|  | フィルター機能 | 部門・部署・Category等フィルター |  | 12 |  | 4
|  | テーブル表示 | マッチングデータ一覧表示 |  | 12 |  | 4
|  | インライン編集 | 行データのインライン編集 |  | 12 |  | 4
|  | AI推奨機能 | コサイン類似度検索・AI候補の表示・適用 |  | 20 |  | 6.5
|  | 親子関係自動更新 | フィールド変更時の連動更新 |  | 12 |  | 4
|  | 確定機能 | マッチング確定処理 |  | 16 |  | 5
データ突合 | 調査データマッチング | フィルター機能 | 複合条件フィルター | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/data-matching | 12 |  | 4
|  | 台帳ウィンドウ別開き | 台帳データの別ウィンドウ表示（固定資産台帳・ME機器台帳） |  | 16 |  | 5
|  | フィルター同期 | ウィンドウ間フィルター同期（postMessage・localStorage） |  | 20 |  | 6.5
|  | ステータス管理 | 完全一致/部分一致/数量不一致/再確認/未確認/未登録表示 |  | 12 |  | 4
|  | 編集モーダル | マッチングデータ編集 |  | 12 |  | 4
|  | 一括確定 | 複数データ一括確定 |  | 16 |  | 5
| 台帳ウィンドウ | フィルター受信 | 親ウィンドウからのフィルター受信 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/data-matching/ledger | 12 |  | 4
|  | 台帳データ表示 | 台帳データテーブル表示 |  | 12 |  | 4
|  | 複数選択 | チェックボックスによる複数選択 |  | 12 |  | 4
|  | 選択情報送信 | 親ウィンドウへの選択データ送信 |  | 12 |  | 4
資産一覧 | 資産一覧表示 | テーブル表示 | 原本リスト検索結果テーブル表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/asset-search-result | 12 |  | 4
|  | ビュー切替 | リスト/カード表示切替 |  | 16 |  | 5
|  | 複数選択 | チェックボックス複数選択 |  | 12 |  | 4
|  | フィルター機能 | 施設・棟・階・部門・部署・Category・大分類・中分類・品目・メーカーフィルター |  | 12 |  | 4
|  | カラムグループ切替 | 基本情報・共通マスタ・設置情報等8グループの表示切替 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | カラム設定 | 表示カラム設定/ブックマーク機能(作成・削除) |  | 12 |  | 4
|  | 新規購入申請モーダル | 新規購入申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 増設申請モーダル | 増設申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 更新申請モーダル | 更新申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 移動申請モーダル | 移動申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 廃棄申請モーダル | 廃棄申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 借用申請モーダル | 借用申請登録フォーム |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
| 資産詳細 | QRコード検索 | QRコードによる資産検索(カルテ画面へ遷移) | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/asset-detail | 12 |  | 4
|  | 資産情報表示 | 資産詳細情報表示 |  | 12 |  | 4
|  | 写真表示 | 資産写真ギャラリー表示 |  | 16 |  | 5
|  | 写真スライドショー | 写真前後ナビゲーション |  | 16 |  | 5
|  | 写真アップロード | 資産写真アップロード |  | 16 |  | 5
|  | 写真削除 | 資産写真削除 |  | 8 |  | 2.5
|  | 編集モード | 資産情報インライン編集モード |  | 12 |  | 4
|  | 読み取り専用モード | 閲覧のみモード（棚卸し・リモデルからの遷移時） |  | 12 |  | 4
棚卸し | 棚卸し一覧 | ステータスフィルター | 未確認/在庫OK/設置場所変更/廃棄済み/要確認フィルター | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/inventory | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 属性フィルター | Category・部門・部署等フィルター |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | テーブル表示 | 資産一覧テーブル（ステータスバッジ付き） |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 資産確認操作 | ステータス変更（在庫OK・設置場所変更・廃棄済み・要確認） |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 設置場所変更入力 | 棟・階・部門・部署・室名の変更入力 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 廃棄理由入力 | 廃棄済み選択時の理由入力 |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | 移動申請連携 | 設置場所変更資産の移動申請モーダル表示 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 廃棄申請連携 | 廃棄済み資産の廃棄申請モーダル表示 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | Excelエクスポート | 棚卸し結果のExcel出力 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 進捗表示 | 確認済み/未確認の進捗表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
リモデル申請管理 | 編集リスト管理 | 申請情報入力フォーム | 申請基本情報入力 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/remodel-application | 16 |  | 5
|  | 位置情報選択 | 棟・階・部門・部署・室名選択（施設マスタ連動） |  | 12 |  | 4
|  | 資産選択 | 申請対象資産選択 |  | 12 |  | 4
|  | 新規申請モーダル | 新規申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 増設申請モーダル | 増設申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 更新申請モーダル | 更新申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 移動申請モーダル | 移動申請登録フォーム（施設マスタ旧→新マッピング自動適用） |  | 16 |  | 5
|  | 廃棄申請モーダル | 廃棄申請登録フォーム |  | 16 |  | 5
|  | 保留設定 | 申請保留設定 |  | 12 |  | 4
|  | 見積紐付けモーダル | 見積と申請の紐付け |  | 16 |  | 5
|  | 見積依頼グループ登録 | 見積依頼グループ作成（RfqGroupModal） |  | 16 |  | 5
|  | リモデルクローズ | リモデル完了処理・個別施設マスタの新居設置情報を現状設置情報に更新 |  | 12 |  | 4
|  | ビュー切替 | リスト/カード表示切替 |  | 16 |  | 5
|  | カラム設定 | 表示カラム設定/ブックマーク機能(作成・削除) |  | 12 |  | 4
|  | 進捗表示 | 未申請/申請中/執行済み進捗表示 |  | 12 |  | 4
| リモデル申請一覧 | フィルター機能 | 棟・階・部門・部署・Category等フィルター | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/remodel-application | 12 |  | 4
|  | テーブル表示 | 申請一覧テーブル |  | 12 |  | 4
|  | 複数選択 | チェックボックス複数選択 |  | 12 |  | 4
|  | 別ウィンドウで開く | 別ウィンドウ表示機能 |  | 16 |  | 5
|  | 見積依頼グループ登録 | 見積依頼グループ作成 |  | 16 |  | 5
|  | インライン編集 | 行データのインライン編集（ダブルクリック） |  | 12 |  | 4
|  | 一括編集 | 複数選択でセルをクリックすると一括編集モーダル表示・一括更新 |  | 12 |  | 4
|  | 新規・更新・増設執行モーダル | 原本ドキュメント登録・テンプレート出力：「検収書」・原本リストにレコード追加 |  | 16 |  | 5
|  | 廃棄執行モーダル | 原本ドキュメント登録・テンプレート出力：「資産除却届」「検収書」・原本リストのレコード削除 |  | 16 |  | 5
|  | 移動執行モーダル | 原本ドキュメント登録・原本リストのレコード更新 |  | 16 |  | 5
タスク管理 | タスク管理ハブ | サブタブナビゲーション | 9タブの表示切替（権限別フィルタリング） | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| リモデル管理タブ | 見積依頼グループ一覧 | 編集リスト別の見積依頼グループ管理 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/remodel-management | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | ステータスフィルター | 見積依頼中/見積完了等のフィルター |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 見積書登録 | 見積登録ウィザード（5ステップモーダル）の起動 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
| 購入管理タブ | 申請一覧表示 | 新規/更新/増設の購入申請一覧 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/purchase-management | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 申請詳細モーダル | 申請内容の詳細表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 編集リスト作成 | 選択申請から編集リスト作成 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 申請却下 | 却下確認ダイアログ・却下処理 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 見積依頼グループ管理 | RFQグループ一覧・ステータス管理 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 見積書登録 | 見積登録ウィザード（5ステップモーダル）の起動 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
| 借用管理タブ | 借用申請一覧 | 借用申請一覧・ステータス管理 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/borrowing-management | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | ステータスフィルター | 申請中/承認済/契約締結/日程確定/貸出中/返却済/却下のフィルター |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 借用タスク画面遷移 | 借用タスク詳細画面（5ステップ）への遷移 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 承認・却下処理 | 借用申請の承認/却下（事務管理者権限） |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 契約登録 | 契約書PDFアップロード・借用条件・費用登録 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 日程調整 | 納品予定日・引取日設定 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 納品確認 | 納品確認処理・受領ドキュメント登録 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 返却処理 | 返却確認・返却日記録・完了処理 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | ドキュメント管理 | 各ステップの登録書類一覧表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 移動管理タブ | 移動申請一覧 | 移動申請一覧・ステータス管理 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/transfer-management | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 廃棄管理タブ | 廃棄申請一覧 | 廃棄申請一覧・ステータス管理 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/disposal-management | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 修理管理タブ | 修理申請一覧 | 修理申請一覧・修理タスク画面への遷移 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/repair-requests | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 保守契約管理タブ | 保守契約一覧 | 保守契約一覧表示 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/maintenance-contracts | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 保守契約登録モーダル | 保守契約新規登録フォーム |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 契約レビューモーダル | 保守契約内容確認 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 点検管理タブ | 点検タスク一覧 | 院内点検タスク一覧・フィルター | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/inspection-requests | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 点検実施モーダル | 点検実施記録モーダル |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 点検メニュー管理 | 点検メニュー作成・編集モーダル |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 点検登録モーダル | 資産への点検タスク登録 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | スキップ・日程調整 | 点検スキップ・日程変更操作 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 貸出管理タブ | 貸出機器一覧 | 貸出機器一覧・フィルター | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/lending-management | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 返却期間設定 | 返却期限の一括設定 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 定数機器設定 | 定数管理の設定 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 機器追加モーダル | 貸出対象機器の追加 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
見積管理 | 見積管理画面 | タブ切替 | リモデル見積明細/購入見積明細のタブ切替（権限別表示） | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-management | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | 編集リスト連動フィルター | 編集リスト選択で見積依頼グループの絞り込み（カスケードフィルター） |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 見積依頼グループ連動フィルター | 見積依頼グループ選択で見積明細を絞り込み |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | 見積明細テーブル | 見積明細一覧テーブル（登録区分・大分類・中分類・品目・メーカー・型式・単位・定価・按分単価・按分金額） |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 件数・合計金額表示 | フィルター結果の件数・合計金額リアルタイム表示 |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
見積登録 | 見積登録ウィザード | Step1: PDFアップロード | 見積書PDFファイルアップロード・保存形式選択 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-processing | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | Step2: OCR処理 | 見積書OCR解析・抽出結果表示 |  | 16 |  | 5
|  | Step3a: 登録区分分類 | 明細行への登録区分設定（A表紙/B明細代表/C個体管理/D付属品/E役務/F値引き） |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | Step3b: 資産マスタ紐付け | OCR結果と資産マスタの紐付け（AI推奨/別窓選択） |  | 16 |  | 5
|  | Step4: 個体紐付け | 個体管理品への紐付け |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | Step5: 価格按分 | 親品目から個体への価格按分計算 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
| OCR確認画面 | OCR結果テーブル | 抽出明細一覧（品目・メーカー・型式・数量・定価・購入価格） | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/ocr-confirm | 12 |  | 4
|  | 会計区分設定 | 医療機器/什器備品/情報システム/消耗品/保守の区分設定 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | OCR結果編集 | OCR抽出結果の手動修正 |  | 12 |  | 4
| AIマッチング確認画面 | AI判定結果表示 | 登録区分別のAI判定結果（Category・大分類・中分類・品目・メーカー・型式） | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/item-ai-matching | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | AI推奨機能 | コサイン類似度検索・AI候補の表示・適用 |  | 20 |  | 6.5
|  | 資産マスタ選択(別窓) | 別ウィンドウでの資産マスタ選択・上書き |  | 12 |  | 4
| 価格按分画面 | 親子関係表示 | 親品目と子個体の関係表示（SEQ_ID追跡） | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/price-allocation | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 按分計算 | 定価単価から按分単価・按分金額の計算 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
| 仮登録確認画面 | 登録データ確認 | 登録予定の資産データ一覧確認 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/asset-provisional-registration | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 仮登録実行 | 見積データから仮資産レコード作成 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
| 発注登録画面 | 発注情報入力 | 発注種別（購入/割賦/リース/レンタル）・支払条件・発注明細 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/order-registration | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 発注書プレビュー | 発注書プレビューモーダル |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 発注登録実行 | 発注データ登録処理 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
| 検収登録画面 | 受付ステップ | 検収証種別・予定日・備考入力 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/quotation-data-box/inspection-registration | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 完了登録ステップ | 実施日・報告書アップロード |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 検収証プレビュー | 検収証プレビューモーダル |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
保守・点検 | 点検準備 | データダウンロード | 点検用データのIndexedDB保存 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/inspection-prep | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | ダウンロード状態表示 | 資産件数・メニュー件数・最終DL時刻表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | データ送信 | 未送信点検結果のサーバー送信 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 接続状態表示 | オンライン/オフライン状態表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 日常点検実施 | 資産選択 | QRスキャンまたは手動検索で点検対象選択 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/daily-inspection | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 点検種別選択 | 日常点検/定期点検・使用タイミング選択 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 点検チェックリスト | 点検項目ごとの合否判定・数値入力 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 総合判定 | 合格/再点検/修理申請の判定 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 点検結果表示 | 結果サマリー表示 | 機器情報・点検情報・項目別結果一覧 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/inspection-result | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | PDFレポート出力 | 点検結果レポートのPDF出力 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 後続アクション提示 | 判定結果に応じた次アクション（修理申請等） |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| メーカー保守結果 | 2パネルレイアウト | 左：入力フォーム / 右：PDFプレビュー（リサイズ可能） | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/maker-maintenance-result | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | ドキュメント種別選択 | 点検報告書/その他の選択 |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | 費用明細テーブル | 費用種別（部品交換/作業等）・説明・金額の入力 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | ファイル添付 | 報告書PDFアップロード |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 保守見積登録 | 保守申請受付 | 保守契約グループ資産テーブル・受付処理 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/maintenance-quote-registration | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 見積登録 | フェーズ選択（保守登録用/参考）・保存形式・PDFアップロード |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 完了登録 | 保守完了処理 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
修理管理 | 修理申請 | 申請フォーム | 申請No自動採番・申請日時・申請者情報自動入力 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/repair-request | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 機器選択 | 登録済み資産（QRスキャン）/未登録（手動入力）切替 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 写真撮影 | 故障状況の写真撮影（base64保存） |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 症状入力 | 故障症状・詳細説明入力 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 代替機器要望 | 不要/必要/依頼済みの選択 |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | フリーコメント入力 | 任意のフリーコメント入力フィールド |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
|  | 申請前確認ビュー | 入力内容の確認画面表示（修正可能） |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 申請完了モーダル | 申請完了後のフィードバック表示（申請No・後続アクション案内） |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
| 修理タスク | ステップ進捗表示 | 受付→見積依頼→見積登録→発注・引取→完了登録の5ステップ | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/repair-task | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | ステータス管理 | 新規申請/受付済/依頼済/修理中/院内対応中/完了 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 見積依頼 | 業者への見積依頼送信 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 見積登録 | 見積書PDFアップロード・保存形式選択 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 発注・引取登録 | 発注登録・機器引取確認 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 完了登録 | 完了書類（工事報告書・引渡書等）アップロード |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | ドキュメント管理 | 各ステップの登録書類一覧表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
貸出管理 | 貸出可能機器閲覧 | カテゴリ別表示 | ポンプ/モニタ/呼吸器等カテゴリ別の機器一覧 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/lending-available | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 在庫数表示 | 部署別の貸出可能数表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | フィルター機能 | カテゴリ・機器名フィルター |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
| 貸出・返却 | QRスキャン | QRコード読取で機器情報取得 | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/lending-checkout | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 貸出処理 | スタッフID検索・返却期日設定・貸出確定 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 返却処理 | 返却確認・貸出者情報表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | ステータス表示 | 在庫中/貸出中ステータス表示 |  | 8 |  | 2.5 |  |  | NEW
| 借用管理タスク | ステップ進捗表示 | 承認→契約登録→日程調整→納品確認→返却処理の5ステップ | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/borrowing-task | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | ステータス管理 | 申請中/承認済/契約締結/日程確定/貸出中/返却済/却下 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 承認処理 | 借用申請の承認/却下 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 契約登録 | 契約書アップロード・ドキュメント種別選択 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 日程調整 | 納品日設定 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 納品確認 | 納品確認処理 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 返却処理 | 返却確認処理 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
廃棄管理 | 廃棄タスク | ステップ進捗表示 | 受付→見積登録→発注登録→検収登録→完了処理の5ステップ | https://ryota-wata.github.io/medical-device-mgmt/disposal-task | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | ステータス管理 | 申請中/受付済/見積取得済/発注済/検収済 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
|  | 見積登録 | 見積書PDFアップロード・業者名・保存形式選択 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 発注登録 | 発注書アップロード・業者名・保存形式選択 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 検収登録 | 検収書アップロード・保存形式選択 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | 完了処理 | 廃棄証明書アップロード・完了処理 |  | 16 |  | 5 |  |  | NEW
|  | ドキュメント管理 | 各ステップの登録書類一覧表示 |  | 12 |  | 4 |  |  | NEW
通常申請管理 | 通常申請一覧 | フィルター機能 | 申請種別・ステータス・日付等フィルター |  | 12 |  | 4
|  | テーブル表示 | 申請一覧テーブル表示 |  | 12 |  | 4
|  | 複数選択 | チェックボックス複数選択 |  | 12 |  | 4
|  | 申請詳細表示 | 申請詳細モーダル表示 |  | 16 |  | 5
|  | 申請編集 | 申請内容編集 |  | 16 |  | 5
|  | 申請削除 | 申請削除処理 |  | 8 |  | 2.5
|  | ステータスバッジ | ステータス別バッジ表示 |  | 16 |  | 5
|  | 新規・更新・増設執行モーダル | 原本ドキュメント登録・テンプレート出力：「検収書」・原本リストにレコード追加 |  | 16 |  | 5
|  | 廃棄執行モーダル | 原本ドキュメント登録・テンプレート出力：「資産除却届」「検収書」・原本リストのレコード削除 |  | 16 |  | 5
|  | 移動執行モーダル | 原本ドキュメント登録・原本リストのレコード更新 |  | 16 |  | 5
【合計】
1.2
先んじて着手できる開発